## Hoja1
No historia | Estado | Observacion | ASIGNACIÓN MEJORAMIENTO
1 | Cumple
2 | Cumple | Verificar lo de autenticación |  |  | Cant. | % del total
3 | Cumple |  |  | Cumple | 9 | 39.13%
4 | Cumple |  |  | Pendiente | 14 | 60.87%
5 | Cumple |  |  | Total | 23
6 | Pendiente | Hacer correcciones en proyecto
7 | Pendiente | Falta el estado de actualizacion de proyectos Pendiente servicio de editar proyecto
8 | Pendiente | Falta el estado de actualizacion de proyectos Pendiente servicio de editar proyecto
9 | Pendiente | Falta el estado de actualizacion de proyectos Pendiente servicio de editar proyecto
10 | Pendiente | Servicio que busque tipo de usuario (estudiantes)
11 | Pendiente | Servicio de editar de usuario y cambiar de estado
12 | Pendiente | ajustar con el populate el servicio que consulta los procesos para que muestre la información del lider asociado.
13 | Pendiente | Hacer correcciones en proyecto
14 | Pendiente | Pendiente editar proyecto
15 | Cumple
16 | Cumple
17 | Pendiente | No estan los avances para asociar
18 | Pendiente | Agregar y editar observaciones de un avance
19 | Cumple
20 | Cumple
21 | Pendiente | Pendiente
22 | Pendiente | Revisar editar avance
23 | Pendiente | Completar avance